**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MIENIANACH OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024**

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji  | Termin |
| 1 | Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do kontaktu w zakresie zapewnienia dostępności | Kierownik jednostki | Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej | Wrzesień 2020 |
| 2 | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu szkoły do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Osoba wyznaczona | Aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy | Wrzesień 2020 |
| 3 | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Osoba wyznaczona | Opracowanie Planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Kierownikowi jednostki. Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej szkoły | Listopad 2020 |
| 4 | Analiza stanu obiektów szkoły pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Kierownik jednostkiAdministrator Systemu Informatycznego | Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym  | Grudzień 2020 |
| 5 | Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w szkole w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | Osoba wyznaczona | Podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia | Grudzień 2020 |
| 6 | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | Osoba wyznaczona | Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości | Luty 2021 |
| 7 | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy | Osoba wyznaczona | Przekazanie sporządzonego Raportu do WojewodyPublikacja Raportu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej szkoły | Marzec 2021 |
| 8 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:-architektonicznym-cyfrowym-informacyjno-komunikacyjnym | Osoba wyznaczona Administrator Systemu Informatycznego | Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, stworzenie procedury dostępu do usług tłumacza języka migowego w ciągu 3 dni  | realizacja w całym okresie działania  |
| 9 | Monitorowanie działalności szkoły, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Osoba wyznaczonaAdministrator Systemu Informatycznego | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności | realizacja w całym okresie działania  |
| 10 | Zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń | Osoba wyznaczona | Opracowanie planu rozkładu pomieszczeń i umieszczenie w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy w tym także tyflomap w budynkach. | Wrzesień 2021 |
| 11 | Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. | Osoba wyznaczona  | Zainstalowanie pętli indukcyjnych lub urządzeń których celem jest wspomaganie słyszenia. | Grudzień 2021 |
| 12 | Zapewnienie obsługi z wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, o którym mowa w art.3 punkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.  | Osoba wyznaczona | Umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami kontaktu w języku migowym za pomocą tłumacza na miejscu lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. | Grudzień 2021 |
| 13 | Zastosowanie oznaczenia dróg ewakuacyjnych alfabetem Braille’a lub systemem wypukłych znaków. | Osoba wyznaczona | Sporządzenie czytelnych dla osób z niepełnosprawnościami planów ewakuacji oraz informacji na tablicach,  | Grudzień 2021 |
| 14 | Przyjmowanie uwag, opinii, sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami a także ich rodzin, opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów w szkole. | Koordynator | Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia informującego o możliwości składania uwag, opinii, i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej i cyfrowej czy informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką. | realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 15 | Dostosowanie terenu wokół szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  | Osoba wyznaczona | Zapewnienie dostępności boisk sportowych i placu zabaw osobom z niepełnosprawnościami. | realizacja w całym okresie działania |

Opracowała:  Zatwierdził:

Koordynator ds. dostępności

Ewelina Szulżuk Robert Kryszczuk